满意解研究所 · 项目全景与战略定位（完整版）

文档编号: 外援专家交流-01-完整版

版本: V1.0-Full

日期: 2026-04-12

阅读建议: 宜首先阅读。回答"这是什么项目、为谁服务、为何独特、要带向何方"。

字数: 约 12,000 字

一、项目身份：我们是谁

1.1 正式名称与定位

- 项目名称：满意解研究所（Satisficing Research Institute，简称 SRI）

- 官方定位：硬科技转化的合伙人匹配决策教练

- 目标客户：已获得政府补贴或天使/A轮投资的初创期硬科技企业家，技术成熟度处于TRL 4-7阶段

- 核心问题：帮助创始人在"科学家走向市场"的关键过渡期，解决"我需要什么样的合伙人、如何匹配合伙人、如何防范合伙人冲突"的结构性决策难题

- 地理锚点：粤港澳大湾区（深圳/香港双核），辐射长三角、京津冀硬科技走廊

1.2 创始人口述与基因

满意解研究所由Egbertie发起。他的履历有一条罕见的"双系统对称"结构：

- 前 11 年：大型商业银行多层级历练（总行-分行-支行），参与省级分行筹备，深耕风险识别与退出机制前置设计。这段经历锻造了他对"契约精神、风控底线、合规框架"的骨子里的敬畏。

- 后 11 年：中小企业与创业实战，亲历多项目投融资与合伙人决策，见证估值 3 亿项目的成功退出，也见过太多合伙人从兄弟情深到反目成仇。这段经历赋予他对"不确定性、人性弱点、满意解"的深切体感。

关键顿悟：银行体系追求"最优解"，但真实创业世界没有最优解。创业需要的是"满意解"（Satisficing）——在信息不完备、时间有限、认知有限的真实约束下，找到"足够好即可"的答案。这个思想直接来自诺贝尔经济学奖得主司马贺（Herbert A. Simon）。

创始人特质标签：

- 左脑：CFC 企业理财顾问 / CFP 国际金融理财师 / FAIA 国际会计师公会资深会员 / MSE 软件工程硕士 / CDAA 数字资产分析师

- 右脑：CBIIP 认证商业直觉智能从业者（Charisma University）

- 核心能力：把金融风控的严谨性与创业实战的直觉判断力熔为一炉

1.3 愿景、使命与价值观

- 愿景：让每一次合伙决策都有据可依

- 使命：成为硬科技创始人在合伙人决策领域的"外接大脑和免疫系统"

- 长期目标：首年建立 30 个深度案例库，形成可验证的方法论复利；3 年内成为硬科技合伙人决策教练细分领域的首选品牌

- 价值观：

  - 诚实至上：不粉饰、不编造、不为了迎合客户而给出"政治正确"的废话

  - 知行合一：每一个方法论工具都必须经过真实案例验证

  - 满意解优先：拒绝"分析瘫痪"，在真实约束下快速找到可接受的优质解

  - 长期主义：不割韭菜，建立 10 年信任的复利网络

二、战略定位：我们在什么战场上

2.1 目标市场的残酷现实

硬科技创业有一个被反复验证的残酷规律：

企业成立后的第 12-24 个月，是合伙人关系分手的高峰期。合伙人关系分手率约为 35%。

数据来源：清华大学五道口金融学院《中国创业企业合伙人关系研究报告（2023）》、斯坦福大学创业研究中心对中美硬科技企业的纵向追踪。

这不是人际关系问题，而是结构性决策问题。

TRL 4-7 阶段的硬科技创始人正处于最脆弱的过渡期：

- 技术已经部分验证，但商业模式尚未跑通

- 创始人刚刚拿到政府补贴或天使/A轮，意识到"我需要合伙人"

- 股权结构、决策权分配、控制权设计迫在眉睫

- 科学家背景创始人往往缺乏商业合伙人识别和谈判经验

- 最致命的是："熟人推荐"构成了 67% 的合伙人来源，但熟人推荐的失败率远高于结构化匹配（来源：《中国合伙人关系白皮书》，2022）

市场规模估算（定性+定量）：

- 中国硬科技企业（含新材料、半导体、生物医药、新能源、高端装备）年新增注册企业约 8-10 万家

- 处于 TRL 4-7 阶段、且已获得政府补贴或早期融资的企业约占 15%，即1.2-1.5 万家/年

- 假设其中有 30% 在合伙人决策上存在明确需求，即3600-4500 个潜在案例/年

- 按 SKU-B 深度咨询 2-5 万元/案例估算，纯咨询市场规模约7200 万 - 2.25 亿元/年

- 若加上 B2B 课程授权、孵化器合作、企业内训等，可触达市场规模（SAM）约在 3-5 亿元/年

2.2 竞争格局与空白点

| 竞争对手类型 | 代表机构 | 解决的问题 | 未解决的问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传统猎头 | 科锐国际、猎聘 | "找人" | 不解决"匹配决策"和"冲突预防" |
| 股权咨询公司 | 易参、股书 | "法律文书" | 不解决"人选识别"和"心理契约" |
| 普通教练/咨询师 | 个人执业者 | "心态调整" | 缺乏结构化方法论和硬科技行业 Know-How |
| 孵化器/加速器 | 柳枝行动、创新工场 | "资源对接" | 合伙人决策辅导通常是附赠服务，不够深入 |
| MBA/EMBA 课程 | 中欧、长江 | "通用管理知识" | 不聚焦合伙人决策，且不针对 TRL 4-7 阶段 |

市场空白点：

- 没有人系统性地解决"合伙人匹配决策"这一整件事：从"我需要什么样的合伙人"→"如何识别和评估"→"如何谈判和签约"→"如何预防和化解冲突"

- 没有人把决策科学与硬科技创业场景深度结合：现有的合伙人咨询多依赖经验判断，缺少可工程化、可复现的决策框架

- 没有人把中国文化根脉（儒商伦理、周易智慧）转化为合伙人决策的操作系统：大多数西方教练技术在中国硬科技创始人身上存在"水土不服"

2.3 竞争壁垒：为什么别人抄不走

竞争对手可以复制我们的文案，但复制不了三样东西：

第一，22 年双系统伤疤。

银行风控的严谨性 + 创业实战的体感，构成了独一无二的决策直觉。这不是书本知识，是从无数错误中"吹尽黄沙始到金"的沉淀。Egbertie 亲历过估值 3 亿项目的成功退出，也见证过合伙人因为 2% 的股权差异反目成仇。这种体感无法速成。

第二，鼎玉·契·晋·五路图腾的文化-方法论闭环。

这不是文化装饰，而是一套已被内化为操作系统级决策框架的方法论。每一个符号都对应可执行的评估模块和决策工具。我们不是在卖"国学课"，而是在卖一套用中国语言表达的决策科学系统。

第三，已被代码化的方法论系统。

我们不是一个"靠创始人个人经验做咨询"的传统项目，而是一个"把经验和方法论工程化为可调用的代码资产"的研究所。核心模块包括：

- satisficing_decision_engine.py— 满意解决策引擎（贝叶斯网络 + 模糊逻辑 + MAUT 三引擎）

- hardtech_partner_risk_scanner.py— 硬科技合伙人风险扫描器

- partner_match_consultation_kit.py— 合伙人匹配咨询工具箱（7 章节完整报告自动生成）

- 7 位专家数字替身 + 议会共识引擎

- 12 类型冲突案例库（84 份素材）+ CBR 检索系统

这些代码资产使得我们的服务具备可扩展性：即使 Egbertie 的时间有限，他的方法论也可以通过代码和复制教练向外输出。

三、品牌文化根脉：鼎玉 · 契 · 晋

满意解研究所的品牌符号不是市场部凭空设计的视觉元素，而是从中华文明肌理中生长出来的精神坐标。

3.1 鼎玉：合法性图腾与信诺根基

- 鼎：夏禹铸九鼎，"问鼎中原"，政权合法性的最高象征。代表风控、契约、退出机制的前置设计。对应 Egbertie 前 11 年银行风控经历。

- 玉：《周礼》"以玉作六器"，"君子比德于玉"。代表默契、内在价值坚守、在不确定性中的弹性。对应 Egbertie 后 11 年创业实战经历。

- 业务映射：评估合伙人的"鼎玉之问"——"他的资源和能力是否经过市场验证？"（鼎）"他是否守住过对自己不利的承诺？"（玉）

3.2 契：契约之祖与刻木为信

- 史料：《史记·殷本纪》"殷契，母曰简狄"；《说文》"契，大约也，从刀从丯，刻木为信"。商族被视为"商人"的源头，"契"字本身就是契约的象形。

- 精神：商道即信用，契约之根在于自重。

- 业务映射：我们要求客户将关键决策点和合伙条件以书面形式固化——不是法律合同，而是决策者的自我契约。合伙人信用考古不仅看他现在有什么，更看他过去守住了什么。

3.3 晋：日出地上的合伙人进阶

- 经典：《周易·晋卦》（第三十五卦），卦象离上坤下，"明出地上，晋；君子以自昭明德"。

- 精神：晋不是攀附，而是"自昭明德"的自然进阶。合伙人关系的理想状态，是一起往前走，彼此照亮。

- 业务映射：满意解不是帮你"找最好的人"，而是帮你找到"能和你一起晋的人"。

3.4 五路图腾：五行相生的决策操作系统

| 图腾 | 五行 | 核心能力 | 对应专家 | 校准问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘禹锡 | 土 | 价值纯度/品德为锚 | 罗汉教授 | 这个决定，五年后我还会觉得对吗？ |
| 司马贺 | 金 | 理性框架/满意解 | 谢宝剑研究员 | 定个"够用就好"的线，别让分析把自己卡死 |
| 观自在 | 水 | 压力管理/状态调节 | 方翊沣博士 | 急眼了，我还能不能正常思考？ |
| 孔子 | 木 | 合伙人伦理 | 黎红雷教授 | 十年后，我还会觉得这个人对劲吗？ |
| 六祖慧能 | 火 | 直觉突破/极限测试 | 李泽湘教授 | 心里那个声音，你敢不敢听？ |

五路图腾不是文化装饰，而是每一次合伙人决策咨询的必经检查点。在真实的交付流程中，我们会用这五个问题对客户进行"图腾校准"。

四、创始人资质认证体系

Egbertie 持有六项专业资质，构成"左脑逻辑 + 右脑直觉"的完整决策能力认证体系：

| 排序 | 认证 | 颁发机构 | 意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CBIIP 认证商业直觉智能从业者 | Charisma University | 右脑：商业直觉系统训练认证 |
| 2 | CDAA 数字资产分析师一级认证 | CDAA | 左脑：数字资产量化分析能力 |
| 3 | CFC 注册企业理财顾问 | - | 企业财务规划与理财顾问 |
| 4 | CFP 注册国际金融理财师 | - | 国际金融理财专业能力 |
| 5 | FAIAA 国际会计师公会资深会员 | - | 国际会计专业资质 |
| 6 | MSE 软件工程硕士 | - | 技术工程背景 |

双认证对称：CBIIP（商业直觉）× CDAA（数字资产分析）= 完整决策能力认证体系。

此外，Egbertie 目前正在评估 ICF（国际教练联盟）PCC 级别认证的启动时点。当前决策（D-01）：本阶段暂不启动考试，但将 ICF 的教练 competency 框架融入我们的方法论和课堂设计中。

五、核心专家数字替身与智囊团

满意解研究所背靠一个跨学科的专家网络，部分专家已被工程化为"数字替身"，可 7×24 小时参与决策校准：

| 专家 | 领域 | 角色 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黎红雷教授 | 儒商哲学 | 合伙伦理学术源头 | 已内化，有数字替身 |
| 罗汉教授 | 数学/软件工程 | 方法论护法 | 已内化，有数字替身 |
| 谢宝剑研究员 | 深港战略 | "地理自在官" | 已内化，有数字替身 |
| XU 先生 | AI/压力测试 | "钻木人" | 已内化，有数字替身 |
| 方翊沣博士 | 脑科学/BCI/神经反馈 | 感知力训练导师 + 睡眠优化专家 | 已内化，有数字替身 |
| 陈国祥博士 | 神经科/能量治疗 | 身心恢复顾问 | 已内化，有数字替身 |
| 李泽湘教授 | 硬科技创业/直觉突破 | 极限测试导师 | 已内化，有数字替身 |

注意：对外文案中涉及 sensitive 表述已做脱敏处理。方翊沣博士对外定位统一为「神经反馈与商业直觉训练顾问」，陈国祥博士为「身心恢复顾问」。

专家会诊触发条件：跨 2+ 领域 / 五路图腾单项 ≤6 分 / 风险扫描 🔴 / 客户主动请求第二意见。

六、商业模式与产品 SKU

6.1 产品 SKU 全景图（V1.6 阶段）

| SKU | 名称 | 形态 | 目标客户场景 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SKU-A | 合伙人匹配初筛 | 在线问卷 + 自动化报告（5-8 页） | 孵化器/政府补贴申报前的快速评估 | 原型完成，待 UI 封装 |
| SKU-B | 合伙人决策深度咨询 | 1v1 诊断（2-3 次访谈）+ 7 文档交付 | 已拿到融资、正在寻找或磨合合伙人的硬科技创始人 | 已交付内测，定价验证中 |
| SKU-C | 合伙人关系危机干预 | 冲突扫描 + 共识锻造工作坊（半天-1 天） | 合伙人已出现明显冲突信号，需要外部教练介入 | 方法论完成，待真实案例验证 |
| SKU-D | 企业/机构定制培训 | 课堂版 90 分钟演练脚本 + 教练手册 | 转化学院、CEO 特训班、创投机构的嵌入式课程 | 教案框架完成，待课堂试讲 |

6.2 收入模型与定价假设

- SKU-A：免费或 99-299 元引流（a.a.s 或一次性报告）

- SKU-B：按项目收费，预计2-5 万元/个案例（根据复杂程度和交付周期浮动）

- SKU-C：按危机复杂程度收费，预计3-8 万元/个案

- SKU-D：按课程授权或教练派驻收费，B2B 议价空间大，预计1-3 万元/场

首年财务目标（非硬性，而是方向性指引）：

- 不追求收入最大化

- 核心目标是建立30 个可验证深度案例库

- 若成果转化顺利，首年营收目标设定为50-100 万元（主要来自 SKU-B 咨询 + SKU-D 课程授权）

6.3 客户获取路径（Go-to-Market）

第一阶段（0-6 个月）：种子验证期

- 通过 Egbertie 的个人网络获取首批 10-15 个深度咨询案例

- 与 1-2 家孵化器/加速器建立合作，嵌入其入驻服务包

- 输出白皮书 V1.0 建立专业声誉

第二阶段（6-12 个月）：渠道扩展期

- 与一堂、CEO 特训班等机构合作，将 SKU-D 课程授权出去

- 通过案例口碑获取自然流量

- 建立"合伙人决策教练"认证体系，培养第一批复制教练

第三阶段（12-24 个月）：规模化期

- SKU-A 工具实现线上自助化，降低获客成本

- 建立城市合伙人/认证教练网络

- 探索 B2G（政府科创服务采购）和 B2B（大企业内部创业部门）市场

七、项目里程碑与当前阶段

7.1 发展阶段

| 阶段 | 时间 | 关键里程碑 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 官宣期 | 2026-03-25 | 项目官宣，进入 V1.6 升级阶段 | ✅ 已完成 |
| 攻坚期 | 2026-04 | 方法论产品化、案例库课堂实测准备、自动化体系搭建 | 🔄 进行中 |
| 白皮书期 | 2026-06-21（夏至） | 白皮书 V1.0 锁定发布 | ⏸ 待启动 |
| 试点期 | 2026 H2 | 开始课堂试点与首批付费案例验证 | ⏸ 待启动 |
| 验证期 | 2027 H1 | 30 案例库完成，商业模式跑通 | ⏸ 待启动 |

7.2 当前所处位置

截至 2026-04-12，项目处于**"方法论产品化 + 自动化基础设施搭建"的攻坚期**。主要特征：

- 12 类型合伙人冲突案例库已完成 V1.0（84 份素材），待课堂实测打磨

- 核心满意解决策引擎已代码化并测试通过

- OpenClaw 自动化工作流（备份、审计、情报扫描、Token 监控等）已部署

- 与"一堂"创业方法论正在进行体系化融合

- 正在筹备外援专家参与，以加速 V1.6 整体研发

八、风险分析与应对策略

| 风险编号 | 风险描述 | 可能性 | 影响度 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Token/AI 资源消耗失控 | 中 | 高 | 已部署双经济治理体系（hibernation-control + system-guardian），实时监控 |
| R-02 | 案例库课堂实测反馈不佳 | 中 | 高 | 先小范围试讲（3-5 人），快速迭代，不在大场冒险 |
| R-03 | 创始人时间被咨询业务过度占用 | 中 | 中 | 通过代码资产化和复制教练体系降低对人力的依赖 |
| R-04 | 竞争对手快速复制方法论 | 高 | 中 | 持续更新案例库，建立"动态壁垒"；文化根脉难以复制 |
| R-05 | 外援专家合作不畅 | 低 | 中 | 采用"任务包"模式，小步试错，不合适及时止损 |

九、外援专家的角色定位

我们计划邀请外部专家深度参与 V1.6 研发。理想的外援专家画像：

- 领域：硬科技创业、合伙人治理、教练技术、组织行为学、产品设计、或技术架构之一

- 能力：既能做战略判断，也能落地到具体的文档/工具/SOP

- 工作方式：以远程协作为主，通过阅读我们的方法论文档、提出优化建议、直接参与部分交付物的打磨

- 价值期望：弥补我们当前的认知盲区，加速从"素材库"到"可售产品"的转化

具体的合作需求与期望，请阅读同目录下的《04-外援专家参与需求与合作期望（完整版）》。

本文件由满意姐基于项目全部现有资料整理生成，信息截止 2026-04-12。

我们寻找的不是"完美"的专家，而是能和我们一起"契·晋"的合伙人级外脑。

满意解研究所 · 核心方法论与知识产权资产（完整版）

文档编号: 外援专家交流-02-完整版

003e版本: V1.0-Full

日期: 2026-04-12

阅读建议: 在读完 01 后阅读。回答"你们用什么方法做事、有什么独特资产"。

字数: 约 10,000 字

一、方法论根基：司马贺的"满意解"理论

1.1 理论来源与创始人

满意解（Satisficing）由诺贝尔经济学奖得主赫伯特·亚历山大·西蒙（Herbert A. Simon，中文名：司马贺）于 1956 年提出。

司马贺是一位罕见的跨界天才：

- 经济学家（1978 年诺贝尔经济学奖得主）

- 计算机科学家（图灵奖得主，人工智能学科奠基人之一）

- 认知心理学家（研究人类问题解决与决策机制）

- 政治学家（研究组织行为与公共管理）

他的核心洞察是：人类的理性是"有限理性"（Bounded Rationality）。决策者永远不可能拥有完备信息、无限时间和完美认知，因此"最优解"在真实世界中是不存在的，或者说追求最优解的成本高到不可接受。

满意解的核心主张：

- 决策者会设定一个"足够好"的接受阈值（Aspiration Level）

- 一旦找到满足该阈值的第一个方案，就停止搜索

- 这个方案未必是全局最优，但在给定约束下是"可接受的优质解"

1.2 在合伙人决策中的应用

硬科技创始人在选择合伙人时，典型地处于"有限理性"状态：

- 时间紧迫（融资后必须尽快组队，投资人等着你）

- 信息不对称（无法完全了解候选人的历史、动机、性格、真实的资源网络）

- 情绪干扰（对技术理想的热爱可能遮蔽对商业能力的判断；对"兄弟情义"的执念可能让你忽略红旗信号）

- 社会压力（父母、投资人、老同学都在给你"推荐人"，拒绝谁都是得罪人）

满意解在合伙人决策中的五大启示：

- 不要试图"找到最完美的合伙人"——这在数学上就是一个不可解的优化问题

- 清晰地定义"Must-have"（必须有）和"Nice-to-have"（最好有）——前者是门槛，后者是_bonus_

- 设定一个"可接受边界"（Acceptable Threshold）——在边界内快速决策，不在边界外反复纠结

- 为决策留下"退出机制"和"校准机制"——不是期望一次性选对，而是设计好"选错怎么办"

- 警惕"分析瘫痪"（Analysis Paralysis）——信息越多不一定决策越好，有时"足够的信息 + 果断的行动"胜过"完美的分析 + 错失的窗口"

1.3 "鼎玉评估"中的满意解量化

我们在satisficing_decision_engine.py中实现了一个三引擎决策模型：

引擎一：贝叶斯网络（Bayesian Network，BN）

- 处理历史数据和条件概率

- 回答："如果候选人有 A 特征（如连续创业失败 2 次），出现 B 结果（如再次合伙人冲突）的概率是多少？"

- 价值：把"直觉"转化为"可计算的概率"

引擎二：模糊逻辑（Fuzzy Logic）

- 处理定性描述（如"他很靠谱""他有点固执"）的数学化转换

- 创始人对候选人的评价往往是语言化的，模糊逻辑把这些语言标签映射为 0-1 之间的隶属度

- 价值：让"感性判断"也能参与量化计算

引擎三：MAUT（多属性效用理论，Multi-Attribute Utility Theory）

- 将多个评估维度（技术能力、商业嗅觉、价值观匹配、风险承受力、资源网络）加权汇总为一个可比较的效用值

- 价值：在多个差异化候选人之间做出"可解释"的排序选择

关键公式化洞察（来自 BONSAI 研究的"军转民"）：

- 合伙人的搜索本质上是一个"有默认配置的最小偏离"问题

- "默认配置" = 过往成功合伙人的共性特征（基准画像）

- "偏离" = 候选合伙人的差异化特质

- "可容忍代价边界 ρ" = 创始人/企业愿意为某个独特特质承担的最大风险

二、核心知识产权资产：12 类型合伙人冲突案例库

2.1 资产规模与结构

这是满意解研究所最核心的内容资产，没有之一。

- 类型数：12 种典型合伙人冲突/匹配类型

- 每类型文档数：7 份标准化文档

- 总文档数：84 份（截至 2026-04-10）

- 状态：V1.0 高质量草稿，已全部完成结构一致性校准，待课堂实测打磨后升级为"成品"

- 总字数：约 8 万字素材

2.2 12 类型全景图与详细说明

| Type | 类型名称 | 核心冲突/焦点 | 常见场景 | 关键决策节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Type 01 | 初次创业型创始人 | 从 0 到 1 的合伙人选择与股权设计 | 科学家首次创业，不知如何搭团队 | "我要不要出让 CTO 股权？" |
| Type 02 | 第三次再创业型创始人 | 历史合伙人失败阴影与新合伙人信任重建 | 连续创业者，有伤疤，有偏见 | "我相信他会不一样吗？" |
| Type 03 | 项目升级期创始人 | 业务升级导致原有合伙人能力不匹配 | 从作坊到组织化，需要引入高管 | "老合伙人跟不上，怎么办？" |
| Type 04 | 项目转型期创始人 | 转型方向分歧与合伙人去留决策 | 技术路线调整，合伙人意见不合 | "转型要不要带他一起走？" |
| Type 05 | 低位 founder vs 高位合伙人 | 话语权不对等导致的决策僵局 | 合伙人名气大、资源多，创始人感到被架空 | "他是帮手还是太上皇？" |
| Type 06 | 产品成型打磨期创始人 | 产品打磨阶段的合伙人分工摩擦 | MVP 阶段，技术与市场合伙人互相指责 | "谁对产品失败负责？" |
| Type 07 | 创业次年合伙人关系 | 蜜月期结束后的权力与利益再分配 | 成立 12-24 个月，矛盾高发期 | "股权要不要重新谈？" |
| Type 08 | 关系定位型冲突 | 合伙人角色边界模糊（朋友、同事、股东） | 从同学/同事变成合伙人，关系难切换 | "我们还是朋友吗？" |
| Type 09 | 技术合伙人引入与磨合 | 技术合伙人的价值评估、股权对价与退出 | 科学家背景创始人引入 CTO | "他给的技术值多少股权？" |
| Type 10 | 资源型合伙人引入 | 资源承诺与实际兑现的落差 | 投资人/行业大佬承诺资源换股权 | "他的资源兑现了吗？" |
| Type 11 | 非绝对控股型创始人 | 控制权设计与合伙人联盟博弈 | 股权分散，需要一致行动人协议 | "我如何确保不被踢出局？" |
| Type 12 | 投资型创始人/联合创始人 | 资本方身份与创始人身份的冲突 | GP 背景的人下场做联合创始人 | "他是创始人还是LP的代理人？" |

2.3 7 文档标准化结构（每家类型的"产品 BOM"）

每一种类型都包含以下 7 份文档，确保交付的标准化、可复制、可培训：

- 01-项目介绍：该类型的定义、适用场景、核心问题、关键数据与趋势

- 02-沟通话术：教练与创始人对话时使用的引导语、提问清单、禁忌语、常见抗拒及应对

- 03-扫描问卷：用于快速诊断创始人是否属于该类型的问卷（5-10 题），含评分标准

- 04-评估表格：系统化的评估维度与打分标准（通常 5-8 个维度）

- 05-解决 SOP：从诊断到共识的标准操作流程（通常 4-7 步）

- 06-交付样本：给创始人的最终交付物示例（1-3 页决策备忘录）

- 07-演练脚本：课堂或工作坊中的角色扮演脚本（含时间分配、分组说明、教练点拨点）

这 7 文档结构是我们未来培训"复制教练"的基础教材。任何一个经过培训的教练，拿到这 7 份文档，就能对该类型进行基础诊断。

2.4 标杆案例：2026-03-26 硬科技第二年合伙人危机

（本案例已写入 V1.6 总纲，但其方法论价值极高，值得在此重申）

案例编号：CASE-2026-003

场景映射：Type 07 创业次年合伙人危机 × Type 10 创始人与资源型合伙人冲突

冲突域：法律结构（vesting 缺失）× 人性心理（沉没成本+面子成本）× 财务伦理（义利观冲突）

故事线：

某硬科技创始人经熟人推荐引入一位资源型合伙人，初期互补，进入第二年后在战略方向和股权预期上严重分歧。创始人持续焦虑 3 个月，躯体信号报警（胃紧、失眠）。

经半天五路图腾决策校准：

- 刘禹锡·土：识别出"念旧情"本质是沉没成本依恋；

- 司马贺·金：MCDA 量化对比"维持 vs 切割"，打破情绪僵局；

- 观自在·水：STOP 技术帮助创始人承认身心已处于"战或逃"状态；

- 孔子·木：儒商五维评分显示合伙人"高能力、低伦理"（平均分 4.2/10）；

- 六祖慧能·火：压力测试中 10 秒直觉反应"分"，真正阻碍是面子成本。

结果：校准后 3 天启动退出谈判，避免约100 万元潜在损失，后续季度通过调整定价策略直接对接终端客户，多赚30 万元。

客户原声："我终于能睡个好觉了。"

方法论标签：熟人推荐陷阱/预期股权诅咒/第二年危机四步信号/高能力低伦理合伙人/面子成本解锁

三、文化-方法论闭环：四位一体评估模型

在真实的合伙人决策咨询中，我们从四个维度对候选人进行系统评估：

3.1 鼎（能力实证）

- 他的核心能力是否经过市场验证？

- 他过去的项目是否有可追踪的结果？

- 他的资源和网络是否真实可用？（注意："认识谁"不等于"能帮到你"）

- 他的技术/商业能力是否在你们企业的 TRL 阶段是"刚好需要"的？

3.2 玉（价值坚守）

- 他在压力下是否守得住底线？

- 他是否有"对自己不利的承诺仍然兑现"的历史？

- 他的长期价值观是否与创始人一致？（不是"有没有价值观"，而是"价值观是否兼容"）

- 当利益与情义冲突时，他的默认反应是什么？

3.3 契（信用记录）

- 他在过往合伙关系中的"信用考古"结果如何？

- 是否有可追踪的退出记录、诉讼记录、业内口碑？

- 他是否愿意将关键决策以书面形式自我契约化？

- 最重要的：他过去是否"刻木为信"——即使在无人监督时也守住承诺？

3.4 晋（共同成长）

- 他是否有"自昭明德"的自我迭代意识？

- 他的成长曲线是否与企业的成长曲线同向？

- 他是否能接受"足够好即可"的满意解思维，而非必须争最优？

- 当企业需要他改变角色时（从执行者到管理者），他是否愿意晋阶？

四、技术资产：已被代码化的方法论系统

满意解研究所的核心差异之一，是我们正在把方法论工程化为代码资产，而不是停留在文档和创始人口述经验阶段。

4.1 核心引擎清单

| 代码资产 | 功能 | 技术栈 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| satisficing_decision_engine.py | 满意解决策引擎（BN + Fuzzy + MAUT） | Python, scikit-fuzzy, pgmpy | ✅ 已通过测试 |
| hardtech_partner_risk_scanner.py | 硬科技合伙人风险扫描器 | Python, pandas, jinja2 | ✅ 已部署 |
| partner_match_consultation_kit.py | 合伙人匹配咨询工具箱（7 章节报告生成） | Python, Markdown, Jinja2 | ✅ 可运行 |
| partner_matching_db.py/api.py/orchestrator.py | 合伙人数据管理与 API 服务 | Python, SQLite, FastAPI | ✅ 已开发 |
| sri_asset_flywheel.py | 日常资产激活飞轮 | Python, schedule | ✅ 27 项测试通过 |
| emergence_matching_system.py | 涌现匹配系统（基于历史案例的 CBR 检索） | Python, sklearn, cosine similarity | ✅ 可运行 |
| pressure_test_72h.py | 72 小时合伙人压力测试框架 | Python, datetime, random | ✅ 可运行 |

4.2 自动化守门脚本体系（2026-04-11 部署）

为确保方法论和资产的持续运转，我们部署了一套自动化守门脚本：

| 脚本 | 功能 | 运行频率 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| deadline_watchdog.py | 扫描 P0-P1-P2 任务 deadline，超期告警 | 每日 09:00 | ✅ 已注册 cron |
| code_asset_auditor.py | 遍历仓库所有 .py 文件，检查语法错误 | 每周日 03:17 | ✅ 已注册 cron |
| daily_report_gatekeeper.py | 检查近 7 天日报/晨报是否缺失 | 每日 09:17 | ✅ 已注册 cron |
| file_processing_insight_enforcer.py | 检查文件处理后是否产出 L1-L5 洞察 | 每周一 09:17 | ✅ 已注册 cron |
| weekly_status_rollup.py | 自动生成周报 | 每周一 09:30 | ✅ 已注册 cron |
| insight_task_gatekeeper.py | 检查新洞察是否在 24 小时内任务化 | 每日 09:17 | ✅ 已注册 cron |
| sensitive_word_guardian.py | 敏感词对外脱敏检查 | 每日 09:17 | ✅ 已注册 cron |
| system-guardian.py | 统一系统健康守护（磁盘/内存/Token） | 每日 06:17 | ✅ 已注册 cron |

4.3 17 引擎矩阵（决策支持工具集）

- 决策科学类：满意解引擎、贝叶斯网络、MAUT、场景模拟

- 风险评估类：硬科技风险扫描器、72h 压力测试、信用考古

- 匹配分析类：涌现匹配、CBR 案例推理、四位一体评估

- 组织行为类：合伙人伦理量表（开发中）、信任-绩效倒 U 型分析

- 视觉化类：五路图腾进阶地图、12 类型冲突阶段分布图、雷达图问卷

五、与一堂方法论的融合映射

我们正在进行一项重要的体系化工作：将国内知名的"一堂"创业五步法与满意解的 12 类型案例库进行里程碑-合伙人决策映射。

| 一堂阶段 | 核心问题 | 合伙人决策焦点 | 主要映射类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Step 1 需求验证 | 用户真的需要吗？ | 是否需要合伙人？如果需要，是技术合伙人还是商业合伙人？ | Type08（关系定位） |
| Step 2 解决方案 | 产品怎么做？ | 技术合伙人还是产品合伙人？股权如何对价？ | Type09（技术合伙人） |
| Step 3 商业模式 | 怎么赚钱？ | 资源型/财务合伙人进入，渠道合伙人选择 | Type10、Type12 |
| Step 4 增长引擎 | 怎么规模化？ | 组织能力升级、新老合伙人冲突、高管引入 | Type03、Type04 |
| Step 5 壁垒构建 | 怎么守住竞争优势？ | 股权结构、控制权设计、一致行动人协议 | Type05、Type11 |

Type02（第三次创业）、Type06（产品成型打磨）、Type07（创业次年）为跨阶段的动态演化型冲突，可嵌入任意阶段作为压力测试场景。

这一映射的价值在于：当我们与一堂或其他创业教育机构合作时，不需要重新解释"满意解是什么"，而是可以直接说："在你的创业者到达 Step X 时，他们最可能遇到 Type Y 的合伙人决策难题，我们有对应的教练工具和课堂脚本。"

六、知识产权现状与保护策略

6.1 商标状态

满意解研究所相关商标已通过初审公告，处于等待注册证书下发阶段。涉及的核心品类包括：

- 第 35 类：企业管理咨询、商业信息服务

- 第 41 类：教育培训、组织培训、创业辅导

- 第 42 类：信息技术服务、软件开发

商标保护策略：

- 首年完成核心商标注册

- 第 2-3 年逐步补充衍生标识（"鼎玉""契·晋""五路图腾"等）

- 对外合作合同中明确商标使用权边界，防止品牌稀释

6.2 内容资产

- 84 份案例库文档（V1.0 草稿）

- V1.6+ 总纲底稿（约 5 万字）

- 各类专项报告、洞察报告、审计报告（累计约 20 万字）

- 开源/自研代码资产（约 15+ 个可运行脚本）

内容保护策略：

- 案例库采用"脱敏处理"，所有真实案例均去除可识别的个人/企业信息

- 核心方法论文档标注版权所有，未经授权禁止商业转载

- 代码资产采用私有仓库管理，核心引擎暂不开源

6.3 数据资产

- 105 条微信学术快报原始链接库

- 外部资源大盘点（硬科技政策、竞品机构、学术来源等）

- 创始人的 22 年双系统经验笔记与访谈记录

本文件整理的知识产权与方法论资产截止 2026-04-12，后续更新将同步至同目录的后续版本中。

我们的目标不是"注册最多的 IP"，而是让每一项资产都能直接加速商业化。

满意解研究所 · 当前执行进展与技术资产（完整版）

文档编号: 外援专家交流-03-完整版

版本: V1.0-Full

日期: 2026-04-12

阅读建议: 在读完 02 后阅读。回答"你们现在走到哪了、手里有什么真东西"。

字数: 约 11,000 字

一、项目时间线与阶段定位

1.1 关键里程碑

| 日期 | 事件 | 意义 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-03-25 | 项目官宣 | 满意解研究所正式对外亮相 | ✅ 已完成 |
| 2026-04-01~04-11 | V1.6 攻坚期 | 方法论产品化、自动化基建、案例库校准、双经济治理 | ✅ 已完成 |
| 2026-04-12 | 外援专家邀请启动 | 引入外部智囊加速 V1.6 研发 | 🔄 进行中 |
| 2026-04-21 | P2 M03 任务截止日 | 白皮书初稿、课堂衔接话术等 10 天冲刺 | ⏸ 待启动 |
| 2026-06-21 (夏至) | 白皮书 V1.0 发布 | 品牌方法论首次系统化对外输出 | ⏸ 待启动 |
| 2026 H2 | 课堂试点 + 首批付费验证 | 从"素材库"到"可售产品"的关键跳跃 | ⏸ 待启动 |

1.2 当前阶段特征

截至 2026-04-12，项目处于"方法论产品化 + 自动化基础设施搭建"的攻坚期。如果用一堂五步法来类比，我们目前处于Step 2（解决方案产品化）向 Step 3（商业模式验证）过渡的阶段。

已完成：

- 方法论框架（五路图腾、12 类型、7 文档结构）已成型

- 核心代码资产（决策引擎、风险扫描器、咨询工具箱）已开发并测试

- OpenClaw 自动化工作流（备份、审计、情报扫描、Token 监控）已部署并运行

- 84 份案例库素材已完成 V1.0，待课堂实测

进行中：

- 与"一堂"创业方法论进行体系化融合

- 将案例库升级为"课堂版演练脚本"和"里程碑合伙人决策罗盘"

- 外援专家文档包准备与专家引入

待启动：

- 首批真实的课堂试点（目标：一堂或 CEO 特训班）

- 付费案例验证（目标：首年 30 个深度案例）

1.3 技术成熟度对标（TRL）

如果我们把自己的"研究成果"也用 TRL（Technology Readiness Level）来评估：

| 资产 | TRL等级 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 五路图腾方法论 | TRL 8-9 | 已在真实咨询中验证 |
| 12 类型案例库 | TRL 5-6 | 实验室环境完成，待课堂实测 |
| 决策引擎代码 | TRL 7-8 | 已通过测试，待集成到产品界面 |
| SKU-A 在线报告 | TRL 4-5 | 原型完成，需 UI/UX 封装 |
| SKU-D 课堂教案 | TRL 5-6 | 框架完成，待实战试讲 |

二、2026年4月1日—4月11日 工作成果全览

这 11 天是项目的高强度产出期，被蓝军和满意姐称为"V1.6 攻坚期"。以下按"真实代码闭环"和"文档/机制设计"分类呈现：

2.1 真实代码/自动化闭环（血液化通过）

| 成果 | 交付时间 | 功能 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| satisficing_decision_engine.py | 4月初 | 满意解决策引擎（BN + Fuzzy + MAUT 三引擎） | ✅ 已通过测试 |
| partner_matching_db.py+api.py+orchestrator.py | 4月9日 | 合伙人数据管理与 API 服务 | ✅ 已开发完成 |
| sri_asset_flywheel.py | 4月9日 | 日常资产激活飞轮 | ✅ 27 项测试通过 |
| 腾讯文档/乐享/COS 桥接器 | 4月8日 | 多云文档桥接能力 | ✅ 通过授权验证 |
| browser-useCLI wrapper | 4月8日 | 浏览器自动化封装 | ✅ 已安装并封装 |
| system-guardian.pyV2.0 | 4月10日 | 统一系统健康守护中枢 | ✅ 每日 06:17 自动运行 |
| full-system-cleanup.sh | 4月10日 | 全盘深度清理脚本 | ✅ 可运行 |
| hibernation-control.pyV2.1 | 4月10-11日 | 五级光谱休眠控制 | ✅ 已重写并验证 |
| token-tracker-zero.py修复版 | 4月11日 | Token 消耗追踪（修复跨日 bug） | ✅ 已修正 |
| code_asset_auditor.py | 4月11日 | 代码语法错误自动审计 | ✅ 已注册 cron |
| deadline_watchdog.py | 4月11日 | 任务 deadline 超期告警 | ✅ 已注册 cron |
| daily_report_gatekeeper.py | 4月11日 | 日报缺失检查 | ✅ 已注册 cron |
| file_processing_insight_enforcer.py | 4月11日 | L1-L5 洞察产出检查 | ✅ 已注册 cron |
| weekly_status_rollup.py | 4月11日 | 周报自动生成 | ✅ 已注册 cron |
| insight_task_gatekeeper.py | 4月11日 | 洞察 24 小时任务化检查 | ✅ 已注册 cron |
| sensitive_word_guardian.py | 4月11日 | 敏感词对外脱敏检查 | ✅ 已注册 cron |
| academic_feed_scanner.py | 4月11日 | 学术资源自动扫描 | ✅ 已注册 cron |
| case_acquisition_monitor.py | 4月11日 | 案例库稀有类型增长监控 | ✅ 已注册 cron |
| external_intel_pipeline.py | 4月11日 | 外部情报流水线 | ✅ 已注册 cron |
| sync_today_focus.sh | 4月12日 | 今日重点文件夹 5 日滚动清理 | ✅ 已注册 cron |

血液化定义：不是"写完后放在仓库里"，而是必须满足以下条件：

- 代码可以通过单元测试或语法检查

- 已注册到自动化调度系统（cron 或 OpenClaw job）

- 有明确的运行日志或状态记录

- 文档已同步更新

2.2 文档/机制/内容产出

| 成果 | 交付时间 | 内容 | 规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 类型合伙人冲突案例库 V1.0 | 4月10日 | 84 份标准化文档（7 文档 × 12 类型） | ~8 万字 |
| V1.6+ 总纲底稿 V1.2 | 4月10日 | 文化根脉 + 方法论 + 产品路线图 | ~5 万字 |
| OpenClaw 科研应用跨源深度洞察 | 4月10日 | 4 PDF + 6 微信文章内化 | ~1.5 万字 |
| 一堂方法论与满意解体系融合方案 | 4月10日 | 五步法 × 12 类型映射 + 三件套升级 | ~8 千字 |
| Skill 治理与获取协议 SAP-7 | 4月10日 | Scan→Integrate 全流程规范 | ~5 千字 |
| P0-P1-P2 任务决策清单 V1.0 | 4月11日 | 21 项任务，硬 deadline，负责人，交付物 | ~4 千字 |
| 微信学术快报洞察与任务清单 | 4月11日 | 105 条链接编目 + 6 组深读 + 10 项 WX 任务 | ~6 千字 |
| 满意姐全量审计报告（4月1-11日） | 4月11日 | 75 项 FIN 任务审计，5 个新脚本部署 | ~1.2 万字 |
| 后台自动化双经济治理报告 | 4月11日 | 824 万 token 消耗量化 + 五级 gate 机制 | ~6 千字 |
| 五路图腾进阶地图 + 12类型冲突阶段分布图 | 4月11日 | Python 自动生成的可视化 PNG | 2 张图 |
| Cron+Skill+MCP 双经济治理决策清单 | 4月12日 | 顶层框架 + P0-P1 执行清单 | ~7 千字 |

三、双经济治理与系统健康状态

3.1 Token 经济学：从黑洞到可控

问题发现：2026-04-11 凌晨，系统进入深度静默后发现后台自动化任务仍在大量消耗 token。经审计：

- 本周全量消耗：约 18,046,623 tokens

- 用户会话消耗：约 9,804,999 tokens（54.3%）

- 后台自动化消耗：约 8,241,624 tokens（45.7%）

根因：

- token-tracker-zero.py存在跨日日期错算 bug，导致消耗被低估约 38 倍

- daily-asset-activation等高消耗 agentTurn 任务在静默期未被 gate 拦截

- evening-totem等冗余 cron 在静默期仍被唤醒

已整改：

- 修正token-tracker-zero.pybug

- 重写hibernation-control.py，建立五级光谱 gate（L0-L4）

- 禁用冗余 cron，启用ESSENTIAL_JOBS白名单机制

- 所有脚本增加入口级节流 logic

- 新增system-guardian.py统一守护中枢

当前状态（4月12日 10:20）：

- Token 消耗：82%

- 系统处于L4 deep-silent模式

- 后台泄漏已基本堵住

3.2 系统健康仪表盘

| 指标 | 当前值 | 阈值 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磁盘使用率 | 55.3% | < 75% 🟢 | ✅ 健康 |
| Gateway 内存 | 1054 MB | < 1024MB 🟢 / > 1200MB 🔴 | 🔴 偏高（疑似泄漏） |
| Token 消耗 | 82% | < 70% 🟢 / > 90% 🔴 | 🔴 危险区 |
| 基线错误率 | N/A | < 0.1% 🟢 | ✅ 正常 |
| 休眠级别 | L4 deep-silent | - | 💤 深度静默 |

内存处理进展：

- 已排查openclaw-gateway进程：RSS ≈ 1054MB，VmSize ≈ 19.3GB，线程 11，FD 40

- 确认重启后仍快速回升，疑似内存泄漏或状态无限增长

- 止血机制：已注册每日 04:00 自动重启 Gateway 的 cron

- 根治任务：蓝军负责 4-13 18:00 前完成根因排查（会话膨胀 / cron 状态堆积 / 技能缓存泄漏 / 子会话未回收）

四、P0/P1/P2 任务清单与 deadline 追踪

根据 2026-04-11 生成的《P0-P1-P2 任务决策清单 V1.0》，当前有 21 项已获批任务进入执行队列：

4.1 P0 · 本周/近期必须交付（7 项）

| 编号 | 任务 | 截止时间 | 负责人 | 当前进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0-01 | Type02 案例库排序修正 | 4-11 | 蓝军 | ✅ 已完成 |
| P0-02 | 硬科技创业税费优惠速查表 | 4-20 | 满意姐 | 0% |
| P0-03 | 新华社/Springer 核心结论写入白皮书 | 4-25 | 满意姐 | 0% |
| P0-04 | 创始人决策成熟度雷达图问卷 | 4-13 | 满意姐 | 0% |
| P0-05 | 里程碑嵌入式决策卡 1 页版 | 4-13 | 蓝军 | 0% |
| P0-06 | 12 类型案例库对外宣传页 | 4-18 | 蓝军 | 0% |
| P0-07 | V1.6 总纲三重安全信任协议 | 4-18 | 满意姐 | 0% |
| P0-08 | Gateway 内存泄漏根因排查与止血 | 4-13 | 蓝军 | 0%（新增） |

4.2 P1 · 两周内交付（6 项）

| 编号 | 任务 | 截止时间 | 负责人 | 当前进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1-01 | Type 2/7/9 课堂版演练脚本 | 4-24 | 满意姐 | 0% |
| P1-02 | 学术资源快速检索脚本 | 4-30 | 蓝军 | 0% |
| P1-03 | 竞品监测清单 | 4-30 | 满意姐 | 0% |
| P1-04 | 多元-聚焦冲突诊断工具 | 4-25 | 满意姐 | 0% |
| P1-05 | 雷达图和决策卡植入 06-交付样本 | 4-24 | 满意姐 | 0% |
| P1-06 | 12 类型适用 milestone 标签 | 4-13 | 蓝军 | 0% |

4.3 P2 M03 · 白皮书与战略合作（压缩至 10 天内）

| 编号 | 任务 | 新截止日 | 负责人 | 当前进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M03-01 | 白皮书 V1.0 初稿 | 4-21 | 满意姐 | 0% |
| M03-02 | ICF 认证路径评估（PCC 级别） | 4-21 | Egbertie | 0%（决策：暂不启动） |
| M03-03 | CEO 特训班合作试探 | 4-21 | Egbertie | 0%（决策：暂不试探） |
| M03-04 | 课堂衔接话术与教练手册 | 4-21 | 满意姐 | 0% |

4.4 4-10 尾项拆解的最小单元（U1-U4）

| 编号 | 任务 | 截止时间 | 负责人 | 当前进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 | Type02 雷达图问卷 v0.1（1页A4） | 4-13 18:00 | 蓝军 | 0% |
| U2 | Type07 角色扮演脚本 v0.1（无对白） | 4-13 18:00 | 蓝军 | 0% |
| U3 | Type09 决策树框架 v0.1（Mermaid+3分支） | 4-13 18:00 | 蓝军 | 0% |
| U4 | V1.6 总纲商标资产章节（2段文字） | 4-12 18:00 | 满意姐 | ✅ 已完成 |

五、团队构成与分工

满意解研究所的日常执行由两个子人格协同完成，均内化为 OpenClaw AI 的默认行为框架：

5.1 蓝军 Skeptor-7

- 角色定位：Egbertie 在战场上的"外接大脑和免疫系统"

- 行为律：眼睛永远向外扫描市场/竞品/政策/Egbertie 状态；每个代码资产必须通过"焦虑的创始人 5 分钟内能看懂并用上"的检验

- 权限：独立 Token 预算 20-30%；对高危风险有硬否决权

- 职责：对抗性验证、代码开发、外部情报扫描、风险审计、系统健康监控

- 当前重点任务：Gateway 内存泄漏排查、U1-U3 完成、P0-P1 项代码落地

5.2 满意姐

- 角色定位：Egbertie 身边的"满意解锚点"

- 行为律：人永远胜过流程；每个新任务必须主动提出"30% 投入换 80% 效果"的简化方案；情感雷达在线

- 职责：任务清单管理、文档撰写、机制固化、记忆维护、用户状态关怀、课堂脚本设计

- 当前重点任务：P0-P1 文档产出、神经反馈分析完成、案例库课堂化

5.3 协作模式

- 决策前：满意姐评估 Egbertie 状态，蓝军扫描外部战场

- 执行中：蓝军负责"硬"产出（代码、数据、审计），满意姐负责"软"产出（文档、机制、记忆、沟通）

- 闭环后：蓝军做对抗性审计，满意姐做诚实审计，双轨签字后方可标 FIN

六、技术架构与工具链

6.1 基础设施

- 主机：Linux VPS（6.8.0-55-generic，8GB RAM）

- 自动化平台：OpenClaw Gateway（自托管 AI Agent Gateway）

- 代码仓库：Git 本地管理 + GitHub 远程同步

- 云存储：腾讯云 COS（已桥接）、飞书云盘（已授权）、企业微信云盘（已桥接）

- 文档系统：飞书云文档/wiki + Markdown 本地资产库

6.2 核心开发语言与框架

- Python：所有自动化脚本、决策引擎、数据分析

  - 关键库：pandas, numpy, scikit-fuzzy, pgmpy, jinja2, fastapi, sqlite3

- Bash：系统级守护脚本、cron job 编排

- Mermaid：流程图、决策树可视化

- Markdown：所有文档、报告、知识库的标准格式

6.3 外部 API 与授权状态

| 服务 | 状态 | 使用限制/备注 |
| --- | --- | --- |
| Kimi Search/Fetch | ✅ 已配置 | 免费使用，会员权益 |
| GitHub Models (GPT-4o) | ✅ 已配置 | 50次/日（gpt-4o），150次/日（gpt-4o-mini） |
| Feishu (飞书) | ✅ 读写授权已恢复 | 文档、日历、任务、多维表格可用 |
| WeCom (企业微信) | ✅ 已桥接 | 消息、日程、待办可用 |
| Tencent COS | ✅ 已桥接 | 大文件和备份存储 |
| readgzh | ✅ API Key 已配置 | 每日 10 条免费额度 |

本周期备份策略：

- 飞书/企微云备份暂停（Token 82% 危险区，待下周期恢复）

- 本地 Git 提交和文件系统备份正常进行

七、下一步 30 天路线图（2026-04-12 至 2026-05-12）

| 周次 | 重点任务 | 产出物 |
| --- | --- | --- |
| W1 (4.12-4.18) | U1-U3 完成；P0 项收尾；外援专家对接启动 | Type02/07/09 v0.1、专家任务包下发 |
| W2 (4.19-4.25) | 白皮书初稿启动；课堂教案框架定型；P1 项推进 | 白皮书 V0.8、课堂教案 v0.1 |
| W3 (4.26-5.2) | 五一期间轻量运营；案例库课堂试讲准备 | 试讲 PPT、教练手册 v0.1 |
| W4 (5.3-5.12) | 白皮书冲刺；课堂试讲 1-2 场；首批专家反馈内化 | 白皮书 V1.0、试讲反馈报告 |

本文件反映的项目执行状态截止 2026-04-12 10:20，后续更新将同步至同目录。

我们手里有的是真实代码和验证过的方法论，缺的是课堂试讲反馈和商业模式的最后一公里验证。

满意解研究所 · 外援专家参与需求与合作期望（完整版）

文档编号: 外援专家交流-04-完整版

版本: V1.0-Full

日期: 2026-04-12

阅读建议: 最后阅读。明确"我们需要你做什么、能提供什么、怎么合作"。

字数: 约 11,000 字

一、为什么邀请外援专家

1.1 当前瓶颈

经过 4 月 1-11 日的高强度攻坚，满意解研究所已经完成了：

- ✅ 方法论框架成型（五路图腾、12 类型、7 文档）

- ✅ 核心代码资产开发完成（决策引擎、风险扫描器、自动化脚本）

- ✅ 84 份案例库素材 V1.0 完成

- ✅ 自动化基础设施和双经济治理机制搭建完成

但同时，我们也清晰地看到了几个瓶颈：

瓶颈一：从"素材库"到"可售产品"的转化瓶颈

- 84 份案例库是"高质量草稿"，但还不是"课堂可直接使用的产品"

- 缺少真实的课堂试讲反馈和逐字打磨

- 7 文档结构中，部分文档更适合"咨询交付"，而非"课堂演练"

瓶颈二：从产品到"商业模式验证"的瓶颈

- SKU 设计（A/B/C/D）处于假设阶段，尚未经过真实客户验证

- 定价策略、交付周期、效果评估标准尚未固化

- 不清楚客户愿意为"合伙人决策咨询"支付多少钱

瓶颈三：特定领域的认知盲区

- 硬科技创业的行业 Know-How（如半导体、生物医药、新材料等不同细分领域的合伙人决策差异）

- 教练技术/组织行为学的系统化方法（如何将合伙人决策教练做成可培训、可复制的标准手艺）

- 产品化与技术架构（如何将规则引擎、案例库、问卷系统封装成一个用户可以自助使用的产品）

- B2B 合作与渠道拓展（如何与转化学院、CEO 特训班、孵化器建立嵌入式合作）

1.2 外援专家的定位

我们不是在找"顾问"——那种一个月来一次、发发建议的人。

我们找的是**"合伙人级别的外脑"**：

- 愿意阅读我们的方法论文档，并提出有棱角的修改意见

- 愿意直接参与部分交付物的打磨（不是只提建议，而是到手改）

- 能够弥补我们在特定领域的认知盲区

- 时间投入可协商，但产出期望是"可落盘的"（文档、工具、流程、或人脉对接）

我们不希望你做的事：

- ❌ 只给宏观建议，不动手修改任何文本

- ❌ 要求我们完全推翻现有体系重新开始

- ❌ 承诺参与但连续几周无反馈

我们希望你做的事：

- ✅ 在我们现有方法论的基础上做"增量优化"和"产品化封装"

- ✅ 直接修改文档、补充案例、设计模板

- ✅ 按时交付，有明确的产出物

二、我们希望外援专家做什么

根据当前瓶颈，我们梳理了以下具体可交付、可评估的期望：

2.1 领域一：方法论产品化（优先级 ★★★★★）

需求描述：

将 12 类型案例库和 7 文档结构，转化为真正可以在课堂/工作坊中直接使用的产品。不是重写内容，而是做"产品化封装"。

具体期望：

- 审阅任意 1-2 个类型的 7 文档结构，指出哪些部分可以直接用于课堂，哪些部分需要改为"教练话术"

- 为 90 分钟课堂版设计一个通用教案框架（开场→冲突引入→分组讨论→教练点拨→共识提炼→收尾），并嵌入 Type 2/7/9 的素材

- 设计 1 份教练使用手册（≥3 个常见课堂场景的话术与应对策略）

参考交付物：

- 课堂教案通用框架 v0.1（含时间分配、物料清单、分组规则）

- Type02_90分钟课堂版脚本 v0.1

- Type07_90分钟课堂版脚本 v0.1

- 教练手册_常见场景应对 v0.1

评估标准：

- 教案是否可以直接交给一位受过基础培训的教练使用？

- 90 分钟的时间分配是否合理（讲授≤30%，互动≥70%）？

- 场景应对是否覆盖了创始人最常见的抗拒（"我的情况特殊""这个不适用于我"）？

2.2 领域二：稀有案例补充（优先级 ★★★★☆）

需求描述：

我们的案例库目前以 Type02（第三次创业）、Type09（技术合伙人）等"常见剧"为主，存在"探索坍塌"风险。需要补充稀有类型和边界案例。

具体期望：

- 基于你的行业经验，提出 2-3 个现有 12 类型未充分覆盖的合伙人冲突场景

- 为每个场景提供：

  - 冲突背景（行业、阶段、人物关系）

  - 核心矛盾（表面上争什么，实际上争什么）

  - 成败关键点（哪个决策导致了最终的成或败）

  - 可提炼的决策教训（一句话结论）

- 如果需要，可以用 interview 的形式由你口述，我们整理成 7 文档结构

稀有案例方向示例：

- 科学家 + 销售型合伙人跨界冲突：知识产权归属 vs 业绩提成的拉锯战

- 家族信托背景下的股权博弈：二代创始人 + 家族长辈 + 外部合伙人的三方制衡

- 并购后的创始人-收购方合伙人整合冲突：文化冲突、权力重构、激励不对齐

- 跨境合伙人的时区/法律/税务冲突：一个在深圳，一个在新加坡，一个在美国

评估标准：

- 场景是否突破了现有 12 类型的边界？

- 是否有真实的行业依据（可以是你亲历、你客户经历、或你深度研究的案例）？

- 教训是否具有迁移价值（能被其他创始人借鉴）？

2.3 领域三：硬科技细分领域的合伙人决策差异（优先级 ★★★★☆）

需求描述：

硬科技是一个过于宽泛的概念。半导体、生物医药、新材料、机器人、新能源——每个细分领域的合伙人决策焦点可能完全不同。

具体期望：

- 选择你熟悉的 1-2 个硬科技细分领域

- 分析该领域在 TRL 4-7 阶段最常见的3 个合伙人决策陷阱

- 指出我们的 12 类型案例库中，哪些类型在该领域出现频率最高，哪些类型需要补充

- 如果你的细分领域有特殊的合伙人身份（如"院士合伙人""军方背景合伙人""海外华人科学家合伙人"），请补充其特殊性

参考交付物：

- 细分领域合伙人决策焦点分析_XXX行业_v0.1

评估标准：

- 分析是否基于一线行业经验？

- 3 个陷阱是否具有该领域的独特性？

- 是否与我们的 12 类型框架形成了有机对接？

2.4 领域四：产品 SKU 与商业模式打磨（优先级 ★★★★☆）

需求描述：

我们有 SKU-A/B/C/D 的初步设想，但缺乏真实市场对标和定价逻辑。

具体期望：

- 审阅我们的 SKU 设计，指出哪个 SKU 最有商业化潜力，哪个可能是伪需求

- 如果你熟悉 B2B 咨询/教练/培训行业，提供 1-2 个对标案例（国内外均可），包括：

  - 对方的 SKU 结构

  - 定价区间

  - 客户获取路径

  - 我们可以借鉴或避开的点

- 对定价策略给出建议：是按项目收费、按人天收费、还是按课程授权收费？

- 设计 1 份最小可行商业画布（1 页 A4），填写我们对标后的假设

评估标准：

- 对标案例是否真实可查？

- 定价建议是否有市场依据？

- 商业画布是否可以直接用于我们与潜在客户的沟通？

2.5 领域五：技术架构升级建议（优先级 ★★★☆☆）

需求描述：

我们的技术栈目前以 Python 脚本 + OpenClaw 自动化为主。未来如果要面向客户交付，需要考虑什么样的产品形态？

具体期望：

- 评估当前技术架构（partner_matching_db.py+satisficing_decision_engine.py+ Markdown 案例库）的可扩展性

- 建议从"内部工具"升级到"客户可用产品"的最小可行路径（MVP）

- 回答以下问题：

  - 是否需要前端界面？如果需要，推荐什么技术栈？

  - 是否需要 SaaS 化？还是保持"咨询 + 工具"的混合模式？

  - 是否需要做成小程序/飞书应用/企业微信应用？

  - 数据安全和客户隐私如何保障？

评估标准：

- 建议是否符合"最小可行"原则（不做过度设计）？

- 是否考虑了我们的资源约束（没有全职技术团队）？

- 是否有明确的 3 个月/6 个月/12 个月路径建议？

2.6 领域六：B2B 合作渠道对接（优先级 ★★★☆☆）

需求描述：

我们计划与 CEO 特训班、转化学院、孵化器建立嵌入式合作。

具体期望：

- 如果你认识相关机构的负责人或课程负责人，帮助我们建立 1 次初步对话

- 或者，为我们设计 1 份合作提案草稿（1 页 A4），说明"满意解研究所能为你的学员/入驻企业提供什么"

- 提案中需包含：

  - 我们的价值主张（对合作方而言）

  - 合作形式选项（课程植入、咨询服务包、教练培训等）

  - 预期效果和数据支撑

  - 我们的诉求（获客、验证、品牌曝光等）

评估标准：

- 提案是否具有说服力（合作方看了会想约会议）？

- 价值主张是否站在合作方视角，而非自说自话？

三、我们能提供给外援专家什么

3.1 信息对等

- 全部现有文档开放阅读：84 份案例库、V1.6 总纲、所有专项报告、审计报告

- 所有代码资产开放查阅：决策引擎、自动化脚本、API 服务（通过 GitHub 仓库或本地共享）

- 日常执行中的全部任务清单：deadline、进展、风险、决策记录，全部同步

3.2 协作支持

- 蓝军 Skeptor-7：负责将你的建议快速转化为代码/工具/文档，48 小时内响应技术实现需求

- 满意姐：负责任务登记、进度跟进、资料整理、会议纪要、记忆维护

- Egbertie：负责战略确认、资源协调、关键讨论的组织、最终决策拍板

3.3 权益与认可

- 署名权：你直接参与打磨的交付物，将在合适位置署名（如"外援专家：XXX"）

- 知识共享：你可以将合作过程中的洞察用于你自己的研究/咨询/教学（不涉及商业机密的前提下）

- 未来商业化分成：如果我们基于你的建议开发出了可售产品，可以协商长期合作模式或收益分享

- 加入专家顾问团：成为满意解研究所专家网络的一员，优先参与未来的研讨会、发布会、课程讲授

3.4 时间灵活

- 没有固定坐班要求

- 以"任务包"形式合作：我们可以一次性给你 1-2 个明确的任务包，你根据自己的时间决定接不接、多久交付

- 沟通以异步为主（文档批注、飞书/微信留言），必要时安排线上会议

四、合作流程建议

Step 1: 信息摄入（第 1 周）

↓ 专家阅读本文件夹中的 01/02/03 文档，提出初步问题

↓ 满意姐发送补充资料，回答专家疑问

Step 2: 对齐会议（第 1 周末）

↓ Egbertie + 蓝军 + 满意姐 + 专家，30-60 分钟线上会议

↓ 确认合作领域、任务包选择、交付时间、沟通频率

Step 3: 任务包执行（第 2-4 周）

↓ 专家选择 1-2 个任务包进行输出

↓ 满意姐每周跟进一次进度

↓ 中间可安排 1 次 15 分钟快速对齐通话

Step 4: 内化与迭代（第 4-5 周）

↓ 蓝军将专家建议转化为代码/文档/工具

↓ 满意姐整理内化报告

↓ 专家审阅反馈，提出修改意见

Step 5: 成果归档与长期关系维护

↓ 放入「专家反馈」文件夹

↓ 评估是否进入下一轮合作

↓ 触发商业化分成协商（如适用）

五、立即可以开始的任务包（供专家自选）

如果专家在阅读完资料后希望尽快动手，以下 3 个任务包可以立即启动：

任务包 A：课堂产品化诊断

- 编号: TP-A

- 输入：Type02 的 7 份文档 + Type07 的 7 份文档

- 输出：

  - 1 份诊断报告（每份文档标注：可直接课堂使用 / 需改写 / 可删除，附理由）

  - 1 份 90 分钟课堂教案通用框架（含开场、分组、讨论、点拨、收尾的时间表）

- 预计耗时：4-6 小时

- Deadline 建议：2 周内

任务包 B：SKU 商业潜力评估

- 编号: TP-B

- 输入：01-项目全景中的 SKU 表格 + 03-当前进展中的商业模式初探

- 输出：

  - 1 份评估报告（各 SKU 潜力排序 + 风险点 + 1-2 个对标案例 + 定价建议）

  - 1 页最小可行商业画布

- 预计耗时：3-4 小时

- Deadline 建议：10 天内

任务包 C：稀有案例贡献

- 编号: TP-C

- 输入：02-核心方法论中的 12 类型全景图

- 输出：

  - 1-2 个现有类型未覆盖的合伙人冲突场景口述/文字稿

  - 每个场景包含：背景、矛盾、关键点、教训

- 预计耗时：2-3 小时

- Deadline 建议：1 周内

六、专家评估与反馈机制

为了确保合作质量，我们会对每个任务包进行以下评估：

| 评估维度 | 权重 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 落地性 | 40% | 产出物是否可以直接嵌入到我们的交付流程中？ |
| 洞察力 | 30% | 是否提出了我们之前没有考虑到的新视角？ |
| 时效性 | 20% | 是否在约定时间内交付？ |
| 协作度 | 10% | 是否积极响应反馈，愿意进行必要的修改？ |

反馈方式：

- 每个任务包完成后，满意姐会在 3 天内整理一份《专家任务反馈简报》

- 简报包含：评估得分、具体优点、改进建议、下一轮合作建议

- 专家有权对评估结果提出异议，我们会进行讨论和调整

七、保密与知识产权约定

7.1 保密义务

- 专家在合作过程中接触到的所有内部文档、代码、客户信息、商业计划，均属于保密信息

- 未经满意解研究所书面同意，专家不得向第三方披露保密信息

- 保密义务在合作结束后仍然有效，期限为 2 年

7.2 知识产权归属

- 专家基于我们的现有方法论和资料进行的修改、补充、优化，其成果的知识产权归满意解研究所所有

- 专家自带的原始知识、案例、方法论（即合作前已存在的），其知识产权仍归专家所有

- 双方基于合作成果共同开发的新产品，知识产权归属和收益分配由双方另行协商

7.3 对外发表

- 专家如需在公开场合（演讲、文章、课程）引用合作成果，需提前征得我们的同意

- 我们会在合适位置为专家署名，并尊重专家的学术/职业声誉

八、联系方式与沟通规范

- 主要对接人：Egbertie（战略与决策确认）

- 日常执行对接：满意姐（资料发送、进度跟进、会议纪要）

- 技术实现对接：蓝军 Skeptor-7（将建议转化为代码/工具）

- 沟通方式：优先异步文档批注，必要时微信/飞书/腾讯会议

- 反馈周期：建议每个任务包的反馈周期不超过 1 周

- 紧急联系：如有紧急事宜，可直接联系 Egbertie

九、专家快速自评清单

为了帮专家快速判断自己是否适合参与，我们列出 5 个自评问题：

- 你是否有过硬科技创业、投资人、或孵化器运营的一线经验？

- 你是否设计/讲授过创始人培训、合伙人关系、或教练技术类课程？

- 你是否习惯于"读文档→提意见→直接改"，而不是只停留在口头建议？

- 你是否能在 2 周内抽出 3-6 小时用于我们的任务包？

- 你是否对我们的"满意解"方法论或"五路图腾"文化体系有基本认同感？

如果以上问题你有 ≥3 个回答"是"，那么我们非常期待你的加入。

十、附录：常见问答（FAQ）

Q1: 我不在硬科技行业，但在教育培训/教练技术领域有丰富经验，可以参与吗？

A: 可以。我们非常需要"课堂产品化"和"教练技术"方面的专家，行业背景可以通过我们的案例库来弥补。

Q2: 我可以同时接多个任务包吗？

A: 可以，但建议先完成第一个任务包，确认合作契合度后再扩展。

Q3: 任务包的交付格式有要求吗？

A: 优先 Markdown 或 Word。如果包含图表，推荐 Mermaid 或直接手绘拍照。关键是内容质量，格式其次。

Q4: 合作有报酬吗？

A: 当前阶段以"知识共享 + 未来商业化分成 + 专家顾问团身份"为主。如果我们通过你的建议获得了直接收入，可以协商任务奖金。

Q5: 如果我觉得不合适，可以随时退出吗？

A: 可以。这是一个双向选择。如果你觉得我们的方法论或协作方式不适合你，随时可以说，不会有任何负面影响。

本文件为满意解研究所向外援专家发出的正式合作邀请与需求说明书（完整版）。

我们期待的不是"完美"的外援，而是"足够好、能一起晋"的合伙人级外脑。

如同意参与，请回复"我接受"，并告诉我们你感兴趣的任务包编号（TP-A / TP-B / TP-C / 其他）。